附件2：

安徽医科大学第二附属医院与中国科学院合肥物质科学研究院

医学物理与技术中心医研协同创新联合基金管理办法

第一章  总  则

第一条  为规范和加强安徽医科大学第二附属医院（以下简称安医大二附院）与中国科学院合肥物质科学研究院医学物理与技术中心（以下简称医学物理中心）医研协同创新联合基金（以下简称联合基金）项目管理，依据国家、安徽省有关科研基金管理规定，结合合作双方实际，制定本办法。

第二条  联合基金由安医大二附院和医学物理中心共同出资设立，旨在引导双方临床及科研人员紧密结合，充分发挥各自科研及临床优势，实现强强联合、协同创新，助推双方科研及临床水平提升，取得高水平科研成果，培养具有较高创新能力和水平的科研队伍。

第三条  联合基金的资助与管理工作，遵循公平、公正、公开的原则，贯彻尊重科学、激励创新、培育人才、倡导应用的方针。

第四条  确定联合基金资助项目，应当充分发挥专家的作用，采取宏观引导、自主申请、同行评审、择优支持的机制。

第五条  安医大二附院科研部与医学物理中心科研办共同成立联合基金管理办公室，负责联合基金的组织实施工作，包括：

（一）制定并发布年度项目指南；

（二）受理项目申请；

（三）组织专家进行评审；

（四）批准资助项目；

（五）管理和监督资助项目实施；

（六）协调解决联合基金管理中的重大问题等。

第二章  资助范围和申请条件

第六条  联合基金资助的范围：在双方商定的领域内，面向我国重大及常见疾病诊疗需求，围绕健康相关科学与技术前沿，广泛开展医研交叉合作研究，引导、支持符合新颖性、创造性、探索性和实用性的临床基础研究、应用基础研究、转化医学研究及相关技术、装备研发，提升学科建设水平和临床科技创新能力。

第七条  联合基金面向双方医研结合团队组织申请，安医大二附院申报人必须同时符合以下基本要求：

（一）拥护中国共产党的领导，有强烈的事业心和责任感，身体健康，具有良好的科学研究作风和严谨的科研态度。

（二）已取得副高职称或博士学位。

（三）项目负责人与项目合作者必须分别为安医大二附院临床（含医技）和医学物理中心研究人员，课题组其他成员不作此限定，可为相关学科研究人员。

（四）同一申请人同一年度限报1项，有本基金在研项目的不得以项目负责人申报。

（五）安医大二附院前期和医学物理中心有合作的科室在申报中优先。

（六）申请团队成员无学术不端行为和行政处罚记录。

医学物理中心合作科研人员须具有博士学位或副高及以上职称，原则上每人同一年度参与申报项目限为1项。

第三章  项目申请与立项

第八条  联合基金每年申报，具体申请时间与受理方式按当年申请通知要求执行。

第九条  联合基金实行合作申报，必须由安医大二附院临床（医技）科室和医学物理中心研究室组建科研团队联合申请，且有正式合作协议，明确双方科研任务分工、经费分配、知识产权归属等合作责、权、利。

第十条  联合基金研究周期一般为3年，每年资助5-10项，每项资助经费40万元，分别由安医大二附院和医学物理中心各支付20万元。经费分两次拨付，项目获批立项后拨付20万元（安医大二附院和医学物理中心各支付10万元）；中期考核后，再拨付20万元（安医大二附院和医学物理中心各支付10万元）。

第十一条  申请人应在申请通知规定的期限内，填写《联合基金项目申请书》，并对所提交申请材料的真实性负责。

第十二条  申请人所在科室及合作人所在研究室对申请材料的真实性和完整性进行审核，确定推荐项目并签署推荐意见后报联合基金管理办公室。每个科室每批限报1项。

第十三条  对初审合格的项目，联合基金管理办公室组织专家评审。评审专家主要从科学价值、创新性以及研究方案的可行性等方面对申请项目进行独立判断和评价，给出评审意见，并提出是否给予资助、资助强度、修改建议等。

第十四条  项目评审实行回避制度。评审专家是申请人、参与者近亲属，或者与其有其他利益关系、可能影响公正评审的，必须回避。

第十五条  联合基金管理办公室根据专家评审意见，形成拟建议资助项目名单，分别提交安医大二附院院长办公会议和医学物理中心主任办公会议审批，确定资助项目和资助额度，发布立项通知。

第四章  项目实施与管理

第十六条  获批立项的科研团队须和安医大二附院、医学物理中心签订项目《联合基金项目合同书》。核准后的项目《联合基金项目合同书》作为项目实施、经费拨付、检查和结题的依据。

项目负责人除根据立项通知要求对研究内容进行调整外，不得对其他内容进行变更。逾期未提交《联合基金项目合同书》且在规定期限内未说明理由的，视为放弃接受资助。

第十七条  项目实行过程与目标相结合的动态管理机制。联合基金管理办公室负责日常管理、跟踪服务和组织协调工作，负责监督、检查实施情况。获资助团队在项目实施的第二年度，填写《联合基金中期进展报告》（以下简称《中期进展报告》），由联合基金管理办公室组织专家检查项目实施情况，审核《中期进展报告》。

第十八条  项目负责人应当认真按照项目研究计划开展工作。项目实施过程中，无特殊情况，不得擅自变更科研团队双方的项目负责人及合作人。有下列情形之一的，所在科室应及时提出变更项目负责人或终止项目实施的申请，报联合基金管理办公室审批：

（一）项目负责人调离安医大二附院；

（二）项目负责人因出国（从事非本项目研究工作）、病休等特殊情况离开该项目研究6个月以上且不超过1年的，经所在科室申请，管理办公室审核、同意，安排合适人选代理；超过1年的，应更换负责人或者终止项目。

项目合作人变更参照上述程序执行。

第十九条  项目实施过程中，不得擅自变更研究内容和研究计划。根据研究需要，确有必要作出重大调整的，项目负责人应及时提出申请，经所在科室审核、报管理办公室审批。并在《中期进展报告》和《项目结题报告》中予以说明。

第二十条  项目在执行过程中，有下列情况之一者，将予以中止或撤销资助项目，停止拨款、追回经费处理：

（一）弄虚作假，剽窃他人科学研究成果，严重违背科学道德；

（二）研究计划执行不力，未开展实质性研究工作；

（三）经费使用违反双方单位有关财务制度；

（四）其他项目执行过程中的严重违规行为；

（五）未按照要求提交《中期进展报告》的。

中止和撤销的资助项目，项目负责人须对执行期间的情况进行如实汇报，对资助经费进行决算，经所在科室审核后，报送管理办公室审批同意后备案，情节特别严重者交由其他相关部门进行处理。

第二十一条  资助项目研究发表的研究成果，均应标注“安徽医科大学第二附属医院-中科院合肥研究院医学物理中心医研协同创新联合基金资助项目”和项目编号，英文应标注“the  Joint Fund between the Second Affiliated Hospital of Anhui Medical University and the Center of Medical Physics and Technology of Hefei Institute of Physical Sciences of Chinese Academy of Sciences（project number）”,否则结题时不予认定。

第二十二条  项目原则上必须按时3年结题。根据项目完成情况及专家评议，结题考核结果分为优秀、合格和不合格三个等次。

第二十三条  结题时须取得与项目研究内容及目标相关的业绩。

（一）研究期限内研究团队以安医大二附院为第一单位获得国家自然科学基金1项和发表SCI论文2篇，以医学物理中心为第一单位发表SCI论文1-2篇或申请发明专利1-2件，终期考核结果为合格。其中，安医大二附院团队负责人及其成员在研究期限内主持的其他科研项目的科研成果不得重复纳入本项目考核。

（二）超额完成考核任务的，终期考核结果为优秀；未达到合格条件的，终期考核结果为不合格。

第二十三条  项目研究期满后，项目负责人须按要求提交结题报告（附研究成果等材料），管理办公室组织专家进行结题验收评审。

第二十四条  对于无故未按期结题项目，管理办公室将视项目完成情况，追回所拨经费的剩余部分。同时，安医大二附院在3年内不受理项目负责人申报各级各类限项科研项目，项目负责人在3年内不得参加各类科技评优评先活动；其所在科室取消下一年度联合科研基金项目申报资格。

第二十五条 考核结果为不合格者，安医大二附院在2年内不受理项目负责人申报各级各类限项科研项目。

第二十六条  对拒不执行本规定或在项目进行中出现事故的项目负责人，视其情节轻重，分别给予批评教育、中止立项、追回所拨经费，情节严重者，追究其经济及法律责任。

第五章  经费管理

第二十七条  联合基金项目主要支持在项目组织实施过程中与研究活动相关的直接经费，原则上不安排间接经费和管理费支出。支出范围主要包括：设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费和其他支出。

第二十八条  联合基金项目经费须单独建账，专款专用。项目负责人及合作人员应严格按项目预算约定独立支配和使用资助经费，不得以任何理由和方式挤占和挪用。其使用和管理按照安医大二附院和医学物理中心科研经费管理相关文件规定及财务制度执行。

第六章  附则

第二十七条  中科院合肥物质研究院下属其他单位和安医大二附院相关科室的科研合作参照此办法。本办法由安医大二附院科研部和医学物理中心科研办负责解释。

第二十八条 本办法自发布之日起实施。

安徽医科大学第二附属医院

中科院合肥研究院医学物理与技术中心

2019年10月22日